曙光幼儿园申请大班亲子跳蚤市场活动

一、活动主题

大班亲子跳蚤市场

二、活动目标

- 为亲子交流搭建平台，增进亲子间情感交流，拉近亲子距离，进一步促进家园合作。

- 提升幼儿的社会交往能力，能在活动中大胆的与人交谈，使用礼貌用语。

- 使幼儿萌发“钱”的概念，有成本观念，体会父母工作的辛苦与不易。

4、为幼儿园树立更好的品牌形象。

三、策划说明

活动以家庭为单位，幼儿为主导，教师与家长仅起辅助作用，以“二手市场”自由交易的方式进行，增强家庭成员的理解与关爱，进而促进幼儿园品牌影响力，具备很强的互动性与可执行性。

方案在活动安排、筹备工作、流程执行、紧急预案等方面进行了详细的阐述，目的在于使园所能清晰地了解该方案策划的总思路及细节部分，以便在具体筹办推进工作中更主动地发挥能动性，圆满的完成任务，达到预期效果。

- 活动准备

- 幼儿园准备

- 场地准备

- 提前与场地负责人进行沟通、确定；根据场地情况进行合理划分出“玩具区”、“学习用品区”、“衣饰手工区”、“杂货区”；在场地显眼处悬挂横幅和放置区域牌。

- 2、活动通知、邀请函

- 4月第一周发放通知，请家长提前准备好要买卖的物品。

- 3、音箱及活动背景音乐

- 4、条幅

- “曙光幼儿园大班亲子跳蚤市场”悬挂于场地显眼处。

- 大旗1面

- 照相机

- 主持稿

- 家庭准备

- 园服

- 水

- 货物

- 活动基金：为孩子准备好零钱

五、现场活动时间及流程安排

（一）8:00——8：30：教师协助家长和幼儿进行现场布置并做最后的检查。

（二） 8：30——10:00：正式活动时间

1.  8：30主持人宣布活动开始，播放背景音乐加以衬托。

2.  8：30—8：40主持人讲解活动基本规则，播放背景音乐。

3.  8:40主持人宣布：曙光幼儿园大班亲子跳蚤市场活动正式开始！

六、活动筹备工作安排

为了确保本次活动能够圆满完成，园所活动领导小组对此活动筹备方案负全责，领导小组分如下活动负责小组：组织组、后勤组和安全组。具体任务落实到人。所有孩子必须由至少一位家长陪同参加整个活动。

每个小组由组长负责组员具体分工并统一听从总指挥安排。如发现问题，由专职小组组长报告总指挥，总指挥及时做出解决方案。

现将基本分组概况表述如下：

总指挥：园长担任

各组工作人员：组织组：孙艳杰、孙凤梅

后勤组：孙凤梅

安全组：孙凤梅

具体人员安排：

总指挥：孙艳杰（园长）。职责：全面负责指挥突发事件处置工作。

副总指挥：孙凤梅（后勤园长）。职责：协助总指挥进行现场指挥。

组织班级活动：各大班班级教师。   职责：掌握情况，及时报告。

疏散组：各区域负责人。职责：根据疏散路线，带领幼儿及家长有序撤离。

- 各区域负责教师：

- 玩具区：赵媛媛、孙林晓

- 文具区：王美丽、杜陈红

- 衣饰手工区：于杰、辛晓暖

杂  货  区：王伟

音      响：各区域负责教师

安全保卫：幼儿园2名保安。 职责：在整个活动中巡视现场，加强安全防范，随时排除一切不安全因素。

- 主        持：于杰

- 音箱及背景音乐：各区域教师负责本区域的音箱以及音乐

- 照        相：刘晓明、韩珊珊

负责孩子安全：幼儿家长（早上孩子不入园，直接由家长带到活动场地）

曙光幼儿园