班级参与的园级大型活动要求

| 园级大型活动是指由园方组织，班级参与的大型活动，如：文艺汇演，春秋季运动会，外出参观、游园采摘等。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步骤 | 具体要求 | 提示 |
| 1.策划本班活动 | 1.了解园方大型活动计划，明确本班活动类型。 2.班长召开班务会，根据活动类型和本班情况，策划本班活动方案。 3.提交班级主管，调整方案后存档 | 1.为确保活动进行安全、有序、连贯，班长在书写策划案时要细致、周密，将本班教师的分工得当，责任到人，把每一个环节写清楚，具体到物品的摆放等。 2.策划方案要符合本次活动园方的要求，适合本班幼儿年龄特点及能力特点。 3.提前两至三周时间开始策划方案、提交方案、修改方案。 |
| 2.实施方案 | 1.策划方案细化分工，保证方案有步骤进行。 2.掌握方案实施的进度。 | 班长将任务划分，分工后，应起到监督、管理、统管全局的作用，忌大包大揽。 |
| 3.活动准备 | 1.全体保教人员学习园方活动安全预案，根据本班情况制定本班安全活动预案，落实本班安全事项。 2.班长需在活动前一周领取家长通知单（盖章），并及时下发或收回执。 3.按园方的大型活动计划，细化本班活动流程及分工，如：服装、化妆及幼儿生活必备品等，了解场地、活动时间及要求。 | 为确保活动的顺利进行，班长可备一个大型活动记录本，将每天各项活动负责人的准备情况逐一详细记录 |
| 4.活动进行 | 1.每次移动场地前后都要清点人数，监护幼儿安全和健康。 2.按园方的大型活动流程进行，听从现场指挥，照顾好幼儿的健康和安全。 3.在文艺汇演中，做好幼儿上台下台、更换衣服的工作，保证幼儿的身体健康和班级的物品保管。 4.班长督导班级保教人员严格按照安全预案实施，各尽其责。 | 1.由于活动中人员较多，一旦出现突发事件，班长应提醒班级保教人员不要惊慌，维护好现场秩序，看管好幼儿，以幼儿安全为主，派专人立即与领导沟通。 2.大型活动安全标准详见《安全管理手册》。 |
| 5.活动结束 | 1.若需现场接幼儿，在园方指定的安全地点手递手地把幼儿交给家长。 2.若需回园交接幼儿，回园后，选择安全固定的地点，点清全班人数后，手递手地把幼儿交给家长，最后园负责人派专人到各班清查。 3.活动结束，物品归原位，做好场地卫生清洁工作。 | 1.大型活动安全标准详见《安全管理手册。 2.负责物品保管的教师在活动结束时，要细心盘点、审核物品是否归位，对于缺少的物品应及时告知班长，协同班长将物品尽快找到，如实在找不到由班长在《班级财产登记本》上详细记录。 3.重要物品遗失须上报。 |