亲子乐翻天，快乐无极限“六一”亲子大型活动

- 方案设计

- 主题：亲子乐翻天，快乐无极限

- 活动目标：1.增进亲子感情，促进幼儿体能发展

- 2.激发家长对孩子运动的重视

- 3.展示幼儿园亲子运动的发展情况

- 活动时间：2017年6月

- 活动地点：幼儿园操场或大型森林公园等

- 活动对象：幼儿园全体幼儿及幼儿父母

- 活动准备：

- 物资准备：签到台、笔、易启秀、托小中大年龄段的家长邀请函、家长反馈表、矿泉水、饮水桶、纸杯、纸篓、（香蕉、牛奶、蛋糕一块幼儿与成人一份)

- 活动前期物资准备：器械包（根据需求准备）、亲子装、亲子空顶帽、奖状、马拉松前十名奖品、红缨贝贝、活动需要音乐（上下场音乐、颁奖音乐、节目音乐、比赛音乐）马拉松场地指示牌

- 2.人员准备：总指挥、摄影师、照相师、医务人员、文明督导员、主持人、催场人员

- 3.场地准备：安全设施、安保人员

- 4.文案准备：人员分工、应急方案、签到表、活动流程

- 5.彩排时间：5月10日——5月20日（首次班级彩排）

- 5月22日——5月24日（二次彩排）

- 5月26日——5月31日（三次彩排）

- 6.关键控制点：确保现场安全、顺利进行，提前做好安全预案

- 二、活动流程:

| - 时间 | - 内容 |  | - 负责人 - （按照各主管分配） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6：30—7：30 | - 现场布置及检查 |  | - XXX | - 签到台、接待区、主会场、休息区、音响设备 |
| - 7：30—8：00 | - 入场接待 |  | - XXX | - 播放入场音乐、教师引领家长签到领礼品 |
| - 8：00—8：30 | - 带领家长彩排 |  | - XXX | - 各组负责人带领家长到指定区域彩排 |
| - 8：30—8：45 | - 入场式 |  | - XXX | - 按照班级方阵入场 |
| - 8：45—8：50 | - 升旗仪式 |  | - XXX | - 营造庄严肃穆的氛围 |
| - 8：50—11：30 - 活动流程 | - 8：50—8：55 | - 开场舞 | - XXX | - 旋律节奏感强有很强的暖场带动作用 |
|  | - 8：55—9：00 | - 主持人宣布开场仪式 | - XXX | - 播放背景音乐介绍到场嘉宾 |
|  | - 9：00—9：10 | - 园长致词、家长及幼儿代表致词 | - XXX | - 需播放背景音乐 |
|  | - 9：10—10：00 | - 大型亲子活动： - 大班亲子体操 - 托班亲子体操 - 小班亲子体操 - 中班亲子体操 | - XXX | - 大班、中班参考阳光体育中队列展示哪吒闹海，小班参考操节小车嘀嘀嘀展示，同时进行加以创编成亲子展示形式，每个节目上场前需提前发放器械到指定后场处后场，催场人员提前一个节目催场准备 |
|  | - 10：00—10：45 | - 全员亲子马拉松 | - XXX | - 比赛中做好安全保护措施 |
|  | - 10：45—11：15 | - 颁发马拉松奖品 | - XXX | - 播放颁奖音乐 |
|  | - 10：15—11：30 | - 大合影 | - XXX | - 提前安排好站位组织家长及幼儿有序排队拍照，保障安全 |